## Проблемные места
ID | Раздел ТЗ | Ссылка на требование | Проблема | Критичность | Категория | Вопросы | Риск | Рекомендация | Статус согласования | Ответ заказчика | Принятое решение | Ответственный | Срок | Фаза решения | Блокирует проектирование | Влияние на MVP | Связанные пункты
001 | Общий документ | — | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | Нефункциональные требования | • Каков целевой масштаб: число АРМ (500 / 5 000 / 50 000)? • Какая ожидаемая частота опроса и объём метрик на одно АРМ? • Какие SLA доступности модуля WISLA АРМ? • Требуется ли отказоустойчивость (HA, кластер) или допустим одиночный сервер? • Каковы RPO/RTO при сбое сервера или потере данных? | Невозможно обоснованно выбрать стек хранения, архитектуру ingestion и оценить сроки/бюджет. | Добавить приложение «Нефункциональные требования» с целевыми показателями нагрузки и доступности. | open |  |  | заказчик |  | before_design | true | high | 012,013,018
002 | §1.4.3, §3.2–3.5, §2.2, §4.2, §5.6, §10.1 | «при технической возможности» | Размытая обязательность требований | high | Размытая обязательность | • Какие пункты обязательны в MVP, а какие — опциональны? • S.M.A.R.T., задержки диска, серийные номера, сетевая активность по службе — must или nice-to-have? • Инвентаризация ПО (§10.1) — полный список или только ключевые приложения? • Тип сессии RDP/SSH (§5.6) — обязателен на обеих платформах? | Споры при приёмке: заказчик ожидает полный объём, исполнитель реализует «по возможности». | Составить матрицу Must / Should / Could для каждого функционального пункта. | open |  |  | заказчик |  | before_design | true | high | 018,019
003 | §5. Аудит использования ПК | §5.1–5.6 | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | Аудит и персональные данные | • Какая точность учёта входа/выхода допустима (секунды, минуты, «приблизительно»)? • Как фиксировать выход при аварийном завершении сессии, BSoD, принудительном отключении? • Нужен ли учёт нескольких одновременных сессий на одном АРМ (RDP + локальная)? • Какие права агенту на Windows (Security log) и Linux (PAM, wtmp) согласованы с ИБ? • Достаточно ли «last seen» вместо полного аудита для части сценариев? | Реализация может не совпасть с ожиданиями; на Linux данные часто неполные без глубокой интеграции. | Описать допущения точности аудита и минимальный набор событий для каждой ОС отдельно. | open |  |  | заказчик, ИБ |  | mvp | false | high | 004,009,010
004 | §5, §9.2, §10.2 | Учётная запись пользователя, история сессий | Персональные данные без правовой и организационной рамки | high | Аудит и персональные данные | • Подпадают ли логины, IP, история входов под 152-ФЗ / политику ПДн организации? • Какой срок хранения персональных данных и кто субъект ответственности? • Нужно ли маскирование или ограничение видимости логинов для роли «просмотр»? • Требуется ли согласие пользователя на сбор данных аудита? | Блокировка развёртывания со стороны ИБ или юридического отдела. | Добавить раздел о соответствии ПДн и согласовать с ИБ до проектирования хранилища. | open |  |  | ИБ, юридический отдел |  | before_design | true | medium | 003,009
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Метрики по журналам, просмотр логов, журнал аварийных | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | Логи и события | • Максимальное число событий логов в сутки на одно АРМ? • Максимальная длина текста события и политика усечения? • Нужна ли дедупликация повторяющихся событий? • Какой срок хранения отобранных записей логов (§9.2) по умолчанию? • Сколько настраиваемых правил по логам допустимо на парк / на АРМ? | Непредсказуемый рост объёма БД, деградация производительности UI и ingestion. | Зафиксировать квоты, TTL и стратегию агрегации/сэмплирования для логов. | open |  |  | заказчик, архитектор |  | v1 | false | medium | 006,012,013
006 | §4.7, §4.8, §8.4 | Переход от аварийной записи к строке в просмотре логов | Связность событий между журналами не определена технически | medium | Логи и события | • Какой уникальный идентификатор связывает запись в журнале аварийных с событием в хранилище логов? • Что делать, если исходная запись лога уже удалена по TTL? • Обязателен ли переход в обе стороны (лог → аварийный журнал и обратно)? | Реализация навигации «при наличии в хранилище» может оказаться нестабильной для пользователя. | Описать модель связи событий (correlation_id, fingerprint) в схеме данных API. | open |  |  | архитектор |  | v1 | false | low | 005
007 | §1.7 | Интеграция модуля WISLA АРМ с центральной системой WISLA | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | Интеграция WISLA | • Существует ли уже API WISLA для приёма объектов, метрик и событий? • Push или pull: кто инициирует передачу данных? • Какой формат обмена (REST, gRPC, message bus)? • Кто владелец master-идентификатора АРМ — WISLA АРМ или WISLA? • Что происходит при рассинхроне статусов и дубликатах объектов? • Обязательна ли интеграция в первой версии или может быть отложена? | Главный источник задержек: без контракта с командой WISLA сроки интеграции не оценить. | Вынести контракт интеграции в отдельный документ и согласовать с владельцами WISLA. | open |  |  | команда WISLA, заказчик |  | before_design | true | medium | 008,020,018
008 | §1.7.5–1.7.6, §7.1–7.3 | Разделение оповещений между WISLA АРМ и WISLA | Дублирование или пропуск уведомлений при интеграции | high | Интеграция WISLA | • Кто является единственным источником алертов для инженера — WISLA АРМ или WISLA? • Должны ли события дублироваться в WISLA по умолчанию или только по политике? • Как избежать двойных Email/Telegram при срабатывании одного правила в обеих системах? | Шум для техподдержки или, наоборот, потеря критичных событий. | Зафиксировать матрицу: какие типы событий где обрабатываются и кто шлёт уведомления. | open |  |  | команда WISLA, заказчик |  | v1 | false | low | 007,022
009 | §1.5.2, §1.4.9, §8.5 | Аутентификация агента, роли пользователей | Безопасность описана фрагментарно | high | Безопасность | • Какой механизм аутентификации агента выбран: mTLS, JWT, API-key, сертификат от внутреннего CA? • Как выполняется ротация и отзыв учётных данных агента? • Нужен ли аудит действий администраторов в UI (кто менял правила, профили, получателей)? • Требуется ли шифрование данных в БД at rest? | Несоответствие требованиям ИБ организации на этапе внедрения. | Добавить раздел «Безопасность» с моделью угроз и процедурами управления секретами. | open |  |  | ИБ, архитектор |  | before_design | true | high | 004,010,017
010 | §1.9, §1.4.7 | Ограниченный безагентный режим; права агента | Границы безагентного режима и требуемых привилегий не детализированы | medium | Безопасность | • Какой именно поднабор метрик доступен без агента (WinRM/SSH)? • Допустим ли безагентный режим в production или только для пилота? • Какие учётные записи и права нужны для WinRM/WMI и SSH-сбора? | ИБ может запретить безагентный опрос или агент с избыточными правами. | Описать матрицу «метрика → способ сбора → требуемые права» и согласовать с ИБ. | open |  |  | ИБ |  | mvp | false | low | 003,009
011 | §1.6.6, §8 | «веб или иной согласованный UI» | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | Интерфейс и приёмка | • Веб — единственный вариант или допустим desktop/thick client? • Нужна ли локализация (русский / английский)? • Требуется ли адаптация под мобильные устройства? • Есть ли корпоративный UI-kit или дизайн-система WISLA для единообразия? • Какие критерии приёмки по каждому блоку карточки АРМ (§8.1)? | Субъективная приёмка интерфейса, переделки после демо. | Добавить wireframes или чек-лист экранов и сценариев для роли инженера ТП. | open |  |  | заказчик, команда WISLA |  | mvp | false | medium | 020
012 | §9.1–9.3 | Хранение истории метрик и агрегирование | Политика хранения и ретенции задана частично | high | Масштаб и архитектура | • 30 суток — минимум или типовое значение по умолчанию? • Нужно ли хранение сырья (raw) дольше суток при агрегации по дням? • Какая гранулярность метрик: 1 мин, 5 мин, настраиваемая? • Какой целевой объём диска на сервере при N АРМ и выбранных сроках? | Неверный выбор TSDB/PostgreSQL и неожиданные затраты на инфраструктуру. | Зафиксировать политику tiered storage: raw → hourly → daily с конкретными сроками. | open |  |  | заказчик, архитектор |  | before_design | true | high | 001,005,013
013 | §1.6.1, §1.4.4 | Приём данных от агентов; интервал опроса 1–5 минут | Нагрузка ingestion не оценена относительно масштаба парка | high | Масштаб и архитектура | • Сколько метрик передаётся за один цикл опроса на АРМ? • Допустима ли батч-отправка или только по одному сообщению? • Нужна ли горизонтальная масштабируемость приёма (несколько ingest-нод)? • Какое максимальное отставание (lag) допустимо при пиковой нагрузке? | Узкое место на сервере при тысячах АРМ с интервалом 1–5 минут. | Провести расчёт RPS и объёма данных на основе числа АРМ и набора метрик. | open |  |  | архитектор |  | before_design | false | high | 001,012
014 | §6.4–6.5 | Отчёты на модернизацию/замену с выводами и рекомендациями | Бизнес-правила «рекомендаций» не формализованы | high | Отчёты и бизнес-правила | • Что считается «устойчивой перегрузкой» CPU/RAM (порог, длительность, период)? • Критерий «нехватки места на диске» — абсолютный (ГБ) или процентный порог? • Кто формулирует рекомендации — автоматические шаблоны или свободный текст инженера? • Нужны ли разные шаблоны отчётов по типам рабочих мест (§10.4)? | Отчёты будут либо слишком общими, либо спорными при обосновании закупок. | Описать набор правил генерации рекомендаций с числовыми порогами и примерами PDF. | open |  |  | заказчик |  | v1 | false | medium | 015
015 | §6.3, §10.4 | Экспорт PDF/CSV/XLSX; шаблоны отчётов | Формат и состав экспортируемых отчётов не стандартизированы | medium | Отчёты и бизнес-правила | • Обязателен ли XLSX или достаточно CSV? • Есть ли утверждённый корпоративный шаблон PDF (логотип, реквизиты)? • Нужна ли подпись/штамп или версионирование отчёта? | Доработки шаблонов после первой приёмки. | Приложить образец целевого отчёта и минимальный набор полей для каждого типа. | open |  |  | заказчик |  | v1 | false | low | 014
016 | §1.8.2, §1.4.8 | Обновление агента; установка MSI/deb/rpm | Стратегия массового развёртывания и обновления не определена | medium | Агент и развёртывание | • Кто отвечает за раскатку: GPO/SCCM/Ansible или встроенный механизм из WISLA АРМ? • Нужно ли поэтапное обновление (canary) и откат версии агента? • Как обрабатываются конфликты с антивирусом и политиками AppLocker? • Требуется ли подпись бинарников агента корпоративным или публичным сертификатом? | Развёртывание на парк может занять больше времени, чем разработка серверной части. | Зафиксировать целевой канал доставки агента и требования к code signing. | open |  |  | заказчик, ИБ |  | mvp | false | high | 009,017,021
017 | §2.7, §1.4.12 | Регистрация агента; отклонение неавторизованных | Модель онбординга новых АРМ описана альтернативами без выбора | medium | Агент и развёртывание | • Регистрация автоматическая или с подтверждением администратором — что по умолчанию? • Нужен ли pre-provisioning (whitelist hostname/серийник до установки агента)? • Как обрабатывается переустановка ОС на том же железе (тот же или новый АРМ)? • Процедура списания: деактивация в UI достаточна или нужна блокировка на уровне сети? | «Зоопарк» неучтённых хостов или ложные отказы легитимных агентов. | Выбрать и описать один основной сценарий онбординга и исключения. | open |  |  | заказчик, архитектор |  | mvp | false | medium | 009,016
018 | §1–§10 (весь документ) | Функциональный объём первой поставки | Отсутствует приоритизация и фазирование (MVP / v1 / v2) | high | Scope и приоритизация | • Какой минимальный набор функций нужен для пилота? • Что можно отложить: логи, аудит сессий, интеграция WISLA, отчёты PDF, Telegram? • Есть ли жёсткий дедлайн и бюджет первой версии? • Критерий успеха пилота — количество АРМ, сценарии, SLA? | Scope creep: документ описывает зрелый enterprise-продукт без этапности. | Разбить требования на фазы с явным MVP и критериями выхода на каждый этап. | open |  |  | заказчик |  | before_design | true | high | 001,002,007
019 | §4.2–4.4 | Метрики потребления ресурсов службами | Кроссплатформенный сбор ресурсов по службе технически неоднороден | high | Мониторинг служб | • На Windows: CPU/RAM по службе через SCM или по процессу-владельцу? • На Linux: cgroup v1/v2, systemd — какой механизм является целевым? • Диск/сеть по службе — обязательны или только CPU/RAM? • Как обрабатывать службы с несколькими процессами или перезапусками PID? | Несопоставимые метрики Win/Linux в единых графиках и ложные алерты. | Описать нормализованную модель «служба → метрики» с допущениями по каждой ОС. | open |  |  | архитектор |  | mvp | false | high | 002
020 | §10.6 | Единый вход через WISLA (SSO) | SSO описан как опциональный, без протокола и ответственного | medium | Интеграция WISLA | • Какой протокол SSO: SAML, OIDC, Kerberos, проприетарный WISLA? • Обязателен ли SSO в MVP или допустима локальная аутентификация? • Как маппятся роли WISLA на роли WISLA АРМ (просмотр / администрирование)? • Нужен ли переход из общего меню WISLA без повторного логина? | Двойная реализация аутентификации или блокировка внедрения без IdP. | Согласовать с командой WISLA минимальный контракт SSO до проектирования UI. | open |  |  | команда WISLA, ИБ |  | mvp | false | medium | 007,011
021 | §1.5.6 | Работа через корпоративный прокси | Требование к прокси без деталей аутентификации и сертификатов | medium | Агент и развёртывание | • Какой тип прокси: HTTP, HTTPS, SOCKS, PAC-файл? • Нужна ли аутентификация на прокси (NTLM, Kerberos, basic)? • Корпоративный CA для TLS inspection — как агенту доверять подменённым сертификатам? • Настройка прокси — через конфиг агента, переменные окружения или GPO? | Агенты не смогут отправлять данные в изолированных сегментах сети. | Добавить матрицу поддерживаемых сценариев прокси и способ настройки для Win/Linux. | open |  |  | ИБ, заказчик |  | mvp | false | medium | 009,016
022 | §7.2–7.3, §7.6 | Email и Telegram; настройка получателей | Каналы оповещения без инфраструктурных и организационных требований | low | Информирование | • Корпоративный SMTP или внешний relay — кто предоставляет? • Telegram: корпоративный бот, личные чаты инженеров или канал — что допустимо по ИБ? • Нужна ли эскалация (повтор уведомления, эскалация по таймауту)? • Тихие часы / расписание доставки алертов? | Блокировка Telegram ИБ; ненадёжная доставка Email без согласованного SMTP. | Зафиксировать разрешённые каналы и минимальный набор для MVP (например, только Email). | open |  |  | заказчик, ИБ |  | mvp | false | low | 008

## Вопросы
ID пункта | Раздел ТЗ | Проблема | Критичность | № вопроса | Вопрос | Статус согласования | Ответ заказчика
001 | Общий документ | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | 1 | Каков целевой масштаб: число АРМ (500 / 5 000 / 50 000)? | open | 5000
001 | Общий документ | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | 2 | Какая ожидаемая частота опроса и объём метрик на одно АРМ? | open | к у забикс настраивается от 1 минуты до 5
001 | Общий документ | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | 3 | Какие SLA доступности модуля WISLA АРМ? | open | как у забикс
001 | Общий документ | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | 4 | Требуется ли отказоустойчивость (HA, кластер) или допустим одиночный сервер? | open | пока нет. Это стороннее приложение. Мы делаем некий прототип . Кластеризация на данном этапе не нужна
001 | Общий документ | Отсутствуют нефункциональные требования (NFR) | critical | 5 | Каковы RPO/RTO при сбое сервера или потере данных? | open | 2 дня
002 | §1.4.3, §3.2–3.5, §2.2, §4.2, §5.6, §10.1 | Размытая обязательность требований | high | 1 | Какие пункты обязательны в MVP, а какие — опциональны? | open | Дополнительные требования являются опциональными остальные должны быть сделать. Если успеем до можем сделать и дополнительные требования
002 | §1.4.3, §3.2–3.5, §2.2, §4.2, §5.6, §10.1 | Размытая обязательность требований | high | 2 | S.M.A.R.T., задержки диска, серийные номера, сетевая активность по службе — must или nice-to-have? | open | Это лучше в доп требования перенести. Клиента пока это не отработает. Для этого нужно отдельное ПО. Не берём в МВП
002 | §1.4.3, §3.2–3.5, §2.2, §4.2, §5.6, §10.1 | Размытая обязательность требований | high | 3 | Инвентаризация ПО (§10.1) — полный список или только ключевые приложения? | open | Доплнительное требование не идет в МВП. Скорее всего не будем делать даже если будет время
002 | §1.4.3, §3.2–3.5, §2.2, §4.2, §5.6, §10.1 | Размытая обязательность требований | high | 4 | Тип сессии RDP/SSH (§5.6) — обязателен на обеих платформах? | open | да. Скрипты будут
003 | §5. Аудит использования ПК | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | 1 | Какая точность учёта входа/выхода допустима (секунды, минуты, «приблизительно»)? | open | стандарт авторизации через джвт и можно сделать ldap
003 | §5. Аудит использования ПК | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | 2 | Как фиксировать выход при аварийном завершении сессии, BSoD, принудительном отключении? | open | BsoD есть скрипт нужно еще выдрегивать названия – то есть мы должны получить bsod и описание ошибки
003 | §5. Аудит использования ПК | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | 3 | Нужен ли учёт нескольких одновременных сессий на одном АРМ (RDP + локальная)? | open | будет одна сессия на винде. В линукс мжет быть несколько
003 | §5. Аудит использования ПК | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | 4 | Какие права агенту на Windows (Security log) и Linux (PAM, wtmp) согласованы с ИБ? | open | В доп требования убираем. Не входит в МВП. Сложно реализовать под виду.
003 | §5. Аудит использования ПК | Аудит сессий — высокая сложность и разная семантика Windows/Linux | critical | 5 | Достаточно ли «last seen» вместо полного аудита для части сценариев? | open | нужны эрроры если имеется. НАпомнить Никите про логи. Пока обсуждаем пиожим док
004 | §5, §9.2, §10.2 | Персональные данные без правовой и организационной рамки | high | 1 | Подпадают ли логины, IP, история входов под 152-ФЗ / политику ПДн организации? | open | на фз не обращаем внимание для прототипа
004 | §5, §9.2, §10.2 | Персональные данные без правовой и организационной рамки | high | 2 | Какой срок хранения персональных данных и кто субъект ответственности? | open | Хранить 1 год, нашем модуле
004 | §5, §9.2, §10.2 | Персональные данные без правовой и организационной рамки | high | 3 | Нужно ли маскирование или ограничение видимости логинов для роли «просмотр»? | open | нет
004 | §5, §9.2, §10.2 | Персональные данные без правовой и организационной рамки | high | 4 | Требуется ли согласие пользователя на сбор данных аудита? | open | для прототипа не нкжно спрашивать
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | 1 | Максимальное число событий логов в сутки на одно АРМ? | open | нам нужны ворнинг и эррор нужны все
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | 2 | Максимальная длина текста события и политика усечения? | open | дата, время и ошибка из лога
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | 3 | Нужна ли дедупликация повторяющихся событий? | open | да
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | 4 | Какой срок хранения отобранных записей логов (§9.2) по умолчанию? | open | без срока пусть хранятся в базе данных
005 | §3.7, §4.7, §4.8 | Функциональность близка к mini-SIEM без лимитов объёма данных | critical | 5 | Сколько настраиваемых правил по логам допустимо на парк / на АРМ? | open | зависит от производительности системы
006 | §4.7, §4.8, §8.4 | Связность событий между журналами не определена технически | medium | 1 | Какой уникальный идентификатор связывает запись в журнале аварийных с событием в хранилище логов? | open | агент соибрает это все. Он же вроде все собирает. Агент стоит на хосте можно использовать ип адрес и хост нейм
006 | §4.7, §4.8, §8.4 | Связность событий между журналами не определена технически | medium | 2 | Что делать, если исходная запись лога уже удалена по TTL? | open | есть же выше запись в системе мониторинга. Если пользователь сам почистил данные то это уже его проблема
006 | §4.7, §4.8, §8.4 | Связность событий между журналами не определена технически | medium | 3 | Обязателен ли переход в обе стороны (лог → аварийный журнал и обратно)? | open | да обязателен если юзер френдли
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 1 | Существует ли уже API WISLA для приёма объектов, метрик и событий? | open | да есть сваггер дадут через пару дней
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 2 | Push или pull: кто инициирует передачу данных? | open | как удобней. Лучше взять как у забикса
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 3 | Какой формат обмена (REST, gRPC, message bus)? | open | как брокер берем Кафка и работаем по РЕСТ
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 4 | Кто владелец master-идентификатора АРМ — WISLA АРМ или WISLA? | open | WISLA АРМ
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 5 | Что происходит при рассинхроне статусов и дубликатах объектов? | open | пусть выводит сообщение что объект с таким имененм уже существует. Никогда о таком не слышал
007 | §1.7 | Интеграция описана концептуально, без технического контракта | critical | 6 | Обязательна ли интеграция в первой версии или может быть отложена? | open | не обязательна
008 | §1.7.5–1.7.6, §7.1–7.3 | Дублирование или пропуск уведомлений при интеграции | high | 1 | Кто является единственным источником алертов для инженера — WISLA АРМ или WISLA? | open | WISLA АРМ
008 | §1.7.5–1.7.6, §7.1–7.3 | Дублирование или пропуск уведомлений при интеграции | high | 2 | Должны ли события дублироваться в WISLA по умолчанию или только по политике? | open | должны
008 | §1.7.5–1.7.6, §7.1–7.3 | Дублирование или пропуск уведомлений при интеграции | high | 3 | Как избежать двойных Email/Telegram при срабатывании одного правила в обеих системах? | open | Как избежать двойных Email/Telegram при срабатывании одного правила в обеих системах?
009 | §1.5.2, §1.4.9, §8.5 | Безопасность описана фрагментарно | high | 1 | Какой механизм аутентификации агента выбран: mTLS, JWT, API-key, сертификат от внутреннего CA? | open | API-key
009 | §1.5.2, §1.4.9, §8.5 | Безопасность описана фрагментарно | high | 2 | Как выполняется ротация и отзыв учётных данных агента? | open | один раз в час. Делаем как в забиксе.
009 | §1.5.2, §1.4.9, §8.5 | Безопасность описана фрагментарно | high | 3 | Нужен ли аудит действий администраторов в UI (кто менял правила, профили, получателей)? | open | да. Отдельная закладка на странице аудита
009 | §1.5.2, §1.4.9, §8.5 | Безопасность описана фрагментарно | high | 4 | Требуется ли шифрование данных в БД at rest? | open | Пароли – да
010 | §1.9, §1.4.7 | Границы безагентного режима и требуемых привилегий не детализированы | medium | 1 | Какой именно поднабор метрик доступен без агента (WinRM/SSH)? | open | это лишняя нагрузка.
010 | §1.9, §1.4.7 | Границы безагентного режима и требуемых привилегий не детализированы | medium | 2 | Допустим ли безагентный режим в production или только для пилота? | open | Режим без агента не нужен
010 | §1.9, §1.4.7 | Границы безагентного режима и требуемых привилегий не детализированы | medium | 3 | Какие учётные записи и права нужны для WinRM/WMI и SSH-сбора? | open | SSH- не надо. Все работает от администратора
011 | §1.6.6, §8 | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | 1 | Веб — единственный вариант или допустим desktop/thick client? | open | только вэб
011 | §1.6.6, §8 | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | 2 | Нужна ли локализация (русский / английский)? | open | на русском прототип
011 | §1.6.6, §8 | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | 3 | Требуется ли адаптация под мобильные устройства? | open | да нужно. Добавим в мвп
011 | §1.6.6, §8 | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | 4 | Есть ли корпоративный UI-kit или дизайн-система WISLA для единообразия? | open | нет. Можно будет поиграться.
011 | §1.6.6, §8 | UI/UX недостаточно детализирован для приёмки | medium | 5 | Какие критерии приёмки по каждому блоку карточки АРМ (§8.1)? | open | поля есть в скрине в проекте
012 | §9.1–9.3 | Политика хранения и ретенции задана частично | high | 1 | 30 суток — минимум или типовое значение по умолчанию? | open | по имолчанию 30 но можно и настроить
012 | §9.1–9.3 | Политика хранения и ретенции задана частично | high | 2 | Нужно ли хранение сырья (raw) дольше суток при агрегации по дням? | open | можно не хранить если мы будетм хранить агрегированные данные
012 | §9.1–9.3 | Политика хранения и ретенции задана частично | high | 3 | Какая гранулярность метрик: 1 мин, 5 мин, настраиваемая? | open | Лучше сделать настраиваемую но если не получится – делаем как в забиксе
012 | §9.1–9.3 | Политика хранения и ретенции задана частично | high | 4 | Какой целевой объём диска на сервере при N АРМ и выбранных сроках? | open | у нас же сервер а агенты стоят на разных хостах. На сервере по 50 Гигов и 300 объекто мониторинга
013 | §1.6.1, §1.4.4 | Нагрузка ingestion не оценена относительно масштаба парка | high | 1 | Сколько метрик передаётся за один цикл опроса на АРМ? | open | все
013 | §1.6.1, §1.4.4 | Нагрузка ingestion не оценена относительно масштаба парка | high | 2 | Допустима ли батч-отправка или только по одному сообщению? | open | батч
013 | §1.6.1, §1.4.4 | Нагрузка ingestion не оценена относительно масштаба парка | high | 3 | Нужна ли горизонтальная масштабируемость приёма (несколько ingest-нод)? | open | да
013 | §1.6.1, §1.4.4 | Нагрузка ingestion не оценена относительно масштаба парка | high | 4 | Какое максимальное отставание (lag) допустимо при пиковой нагрузке? | open | не существенно
014 | §6.4–6.5 | Бизнес-правила «рекомендаций» не формализованы | high | 1 | Что считается «устойчивой перегрузкой» CPU/RAM (порог, длительность, период)? | open | можно взять шаблон забикса
014 | §6.4–6.5 | Бизнес-правила «рекомендаций» не формализованы | high | 2 | Критерий «нехватки места на диске» — абсолютный (ГБ) или процентный порог? | open | у нас порог на диске задан. Делаем как в забиксе в лдд
014 | §6.4–6.5 | Бизнес-правила «рекомендаций» не формализованы | high | 3 | Кто формулирует рекомендации — автоматические шаблоны или свободный текст инженера? | open | есть стандартные команды забикса и нужно сделать возможность писать свои
014 | §6.4–6.5 | Бизнес-правила «рекомендаций» не формализованы | high | 4 | Нужны ли разные шаблоны отчётов по типам рабочих мест (§10.4)? | open | нужны шаблоны отчетов как у забикса
015 | §6.3, §10.4 | Формат и состав экспортируемых отчётов не стандартизированы | medium | 1 | Обязателен ли XLSX или достаточно CSV? | open | сделай два
015 | §6.3, §10.4 | Формат и состав экспортируемых отчётов не стандартизированы | medium | 2 | Есть ли утверждённый корпоративный шаблон PDF (логотип, реквизиты)? | open | это в доп требованиях будем делать если останется время
015 | §6.3, §10.4 | Формат и состав экспортируемых отчётов не стандартизированы | medium | 3 | Нужна ли подпись/штамп или версионирование отчёта? | open | можно оставить поля для подписи и штампа
016 | §1.8.2, §1.4.8 | Стратегия массового развёртывания и обновления не определена | medium | 1 | Кто отвечает за раскатку: GPO/SCCM/Ansible или встроенный механизм из WISLA АРМ? | open | встроенных мехнизмов нет. Можно сделать ран.файл. Для локального тестирования подойдет гит
016 | §1.8.2, §1.4.8 | Стратегия массового развёртывания и обновления не определена | medium | 2 | Нужно ли поэтапное обновление (canary) и откат версии агента? | open | у нас будет деп рпм пакеты и для виндоус они. Можно добавить Сервер обновления агентов и встроить в наше приложение
016 | §1.8.2, §1.4.8 | Стратегия массового развёртывания и обновления не определена | medium | 3 | Как обрабатываются конфликты с антивирусом и политиками AppLocker? | open | добавлять их в исключения
016 | §1.8.2, §1.4.8 | Стратегия массового развёртывания и обновления не определена | medium | 4 | Требуется ли подпись бинарников агента корпоративным или публичным сертификатом? | open | да сделать в идеале для МВП хорошо
017 | §2.7, §1.4.12 | Модель онбординга новых АРМ описана альтернативами без выбора | medium | 1 | Регистрация автоматическая или с подтверждением администратором — что по умолчанию? | open | автоматическая
017 | §2.7, §1.4.12 | Модель онбординга новых АРМ описана альтернативами без выбора | medium | 2 | Нужен ли pre-provisioning (whitelist hostname/серийник до установки агента)? | open | не нужен
017 | §2.7, §1.4.12 | Модель онбординга новых АРМ описана альтернативами без выбора | medium | 3 | Как обрабатывается переустановка ОС на том же железе (тот же или новый АРМ)? | open | как в збикс
017 | §2.7, §1.4.12 | Модель онбординга новых АРМ описана альтернативами без выбора | medium | 4 | Процедура списания: деактивация в UI достаточна или нужна блокировка на уровне сети? | open | просто в UI
018 | §1–§10 (весь документ) | Отсутствует приоритизация и фазирование (MVP / v1 / v2) | high | 1 | Какой минимальный набор функций нужен для пилота? | open | выполнить все основные требования. Дополнительные уже как пойдет
018 | §1–§10 (весь документ) | Отсутствует приоритизация и фазирование (MVP / v1 / v2) | high | 2 | Что можно отложить: логи, аудит сессий, интеграция WISLA, отчёты PDF, Telegram? | open | дополнительные требования можно отложить
018 | §1–§10 (весь документ) | Отсутствует приоритизация и фазирование (MVP / v1 / v2) | high | 3 | Есть ли жёсткий дедлайн и бюджет первой версии? | open | нет. Делаем на энтузиазме
018 | §1–§10 (весь документ) | Отсутствует приоритизация и фазирование (MVP / v1 / v2) | high | 4 | Критерий успеха пилота — количество АРМ, сценарии, SLA? | open | иходитть из возможностей ПК. Две Вертуалки и мониторинг Одна линукс воторая виндоус
019 | §4.2–4.4 | Кроссплатформенный сбор ресурсов по службе технически неоднороден | high | 1 | На Windows: CPU/RAM по службе через SCM или по процессу-владельцу? | open | по владельцу не обязательно
019 | §4.2–4.4 | Кроссплатформенный сбор ресурсов по службе технически неоднороден | high | 2 | На Linux: cgroup v1/v2, systemd — какой механизм является целевым? | open | нам нужно общее состояние хоста
019 | §4.2–4.4 | Кроссплатформенный сбор ресурсов по службе технически неоднороден | high | 3 | Диск/сеть по службе — обязательны или только CPU/RAM? | open | общее состояние хоста смотрим
019 | §4.2–4.4 | Кроссплатформенный сбор ресурсов по службе технически неоднороден | high | 4 | Как обрабатывать службы с несколькими процессами или перезапусками PID? | open | перезапускать пид не надо
020 | §10.6 | SSO описан как опциональный, без протокола и ответственного | medium | 1 | Какой протокол SSO: SAML, OIDC, Kerberos, проприетарный WISLA? | open | это пока не делаем
020 | §10.6 | SSO описан как опциональный, без протокола и ответственного | medium | 2 | Обязателен ли SSO в MVP или допустима локальная аутентификация? | open | не обязателен
020 | §10.6 | SSO описан как опциональный, без протокола и ответственного | medium | 3 | Как маппятся роли WISLA на роли WISLA АРМ (просмотр / администрирование)? | open | никак пока не мапятся в пилоте не делаем
020 | §10.6 | SSO описан как опциональный, без протокола и ответственного | medium | 4 | Нужен ли переход из общего меню WISLA без повторного логина? | open | не нужен
021 | §1.5.6 | Требование к прокси без деталей аутентификации и сертификатов | medium | 1 | Какой тип прокси: HTTP, HTTPS, SOCKS, PAC-файл? | open | точно будем HTTP, HTTPS. Остальное по желанию
021 | §1.5.6 | Требование к прокси без деталей аутентификации и сертификатов | medium | 2 | Нужна ли аутентификация на прокси (NTLM, Kerberos, basic)? | open | Для пилота не нужна
021 | §1.5.6 | Требование к прокси без деталей аутентификации и сертификатов | medium | 3 | Корпоративный CA для TLS inspection — как агенту доверять подменённым сертификатам? | open | не нужен. Есть шифрование через апи
021 | §1.5.6 | Требование к прокси без деталей аутентификации и сертификатов | medium | 4 | Настройка прокси — через конфиг агента, переменные окружения или GPO? | open | черех UI модуля
022 | §7.2–7.3, §7.6 | Каналы оповещения без инфраструктурных и организационных требований | low | 1 | Корпоративный SMTP или внешний relay — кто предоставляет? | open | Корпоративный SMTP предоставляет заказчие
022 | §7.2–7.3, §7.6 | Каналы оповещения без инфраструктурных и организационных требований | low | 2 | Telegram: корпоративный бот, личные чаты инженеров или канал — что допустимо по ИБ? | open | бот далеем мы а кнал дает заказчик
022 | §7.2–7.3, §7.6 | Каналы оповещения без инфраструктурных и организационных требований | low | 3 | Нужна ли эскалация (повтор уведомления, эскалация по таймауту)? | open | нет. Нужно уведомление о закрытии хоста в телегу
022 | §7.2–7.3, §7.6 | Каналы оповещения без инфраструктурных и организационных требований | low | 4 | Тихие часы / расписание доставки алертов? | open | нужна возможность настройки техобслуживания. Что если на нем технические работы что бы не слали алерты

## Сводка
Параметр | Значение
Название | Сводная таблица проблемных мест ТЗ «WISLA АРМ»
Источник | требования-мониторинг-АРМ.docx
Создан | 2026-06-10
Обновлён | 2026-06-10
Версия | 2.0
Статистика
Всего пунктов | 22
Блокируют проектирование | 6
По критичности | Количество
critical | 4
high | 9
medium | 7
low | 2
По статусу согласования | Количество
open | 22
in_review | 0
agreed | 0
rejected | 0
deferred | 0
waived | 0
По категории | Количество
Нефункциональные требования | 1
Размытая обязательность | 1
Аудит и персональные данные | 2
Логи и события | 2
Интеграция WISLA | 3
Безопасность | 2
Интерфейс и приёмка | 1
Масштаб и архитектура | 2
Отчёты и бизнес-правила | 2
Агент и развёртывание | 3
Scope и приоритизация | 1
Мониторинг служб | 1
Информирование | 1

## Справочники
Тип | Код | Описание
Критичность | critical | Блокирует проектирование или оценку сроков без ответа
Критичность | high | Существенный риск перерасхода, споров при приёмке или отказа ИБ
Критичность | medium | Требует уточнения до реализации соответствующего модуля
Критичность | low | Желательно уточнить, но не блокирует старт архитектуры
Статус согласования | open | Вопрос открыт, ответа нет
Статус согласования | in_review | Ответ получен, на согласовании
Статус согласования | agreed | Решение принято и зафиксировано
Статус согласования | rejected | Предложенное решение отклонено, нужна новая итерация
Статус согласования | deferred | Отложено на следующую фазу (указать в resolution_phase)
Статус согласования | waived | Сознательно снято с требований / не актуально
Фаза решения | before_design | До начала проектирования архитектуры
Фаза решения | mvp | До завершения MVP / пилота
Фаза решения | v1 | До релиза v1 (после пилота)
Фаза решения | v2 | До релиза v2 или последующих версий
Ответственный | заказчик | Владелец продукта / представитель заказчика
Ответственный | архитектор | Команда проектирования WISLA АРМ
Ответственный | ИБ | Информационная безопасность организации
Ответственный | команда WISLA | Владельцы центральной системы WISLA
Ответственный | юридический отдел | Правовое сопровождение (ПДн, лицензии)
Влияние на MVP | none | Не влияет на состав MVP
Влияние на MVP | low | Незначительное влияние на сроки MVP
Влияние на MVP | medium | Может изменить объём или сроки MVP
Влияние на MVP | high | Критично для определения границ и оценки MVP

## Журнал изменений
ID | Дата | Автор | Пункт | Действие | Комментарий
log-001 | 2026-06-10 | аналитик | все | created | Первичная версия таблицы: 18 проблемных мест по результатам анализа ТЗ.
log-002 | 2026-06-10 | аналитик | все | updated | Версия 2.0: добавлены поля согласования, 4 новых пункта (019–022), журнал обсуждений.