## Требования
ID | Раздел | Требование | Фаза | Статус | MVP | NS reuse | Критерий | Заметки
REQ-1.4-agent | §1.4 | Агент WISLA АРМ (Win/Linux, служба, сбор метрик) | mvp | planned | да | — | Агент на 2 VM шлёт данные стабильно 24+ ч | Greenfield. NS не содержит агента — пишем с нуля.
REQ-1.4-policy | §1.4.5 | Политики с сервера (службы, пороги, интервалы) | v1 | deferred | нет | monitoring item-config UI (адаптировать) | — | Прототип: конфиг агента на диске. API политик — заглушка.
REQ-1.4-buffer | §1.4.11 | Локальный буфер при недоступности сервера | mvp | planned | да | — | 2 ч offline → данные доставлены после восстановления
REQ-1.5-transfer | §1.5 | HTTPS, API-key, JSON batch, heartbeat | mvp | planned | да | JWT/security patterns; новый AgentIngestController | Batch ingest, ключ в заголовке | Ротация ключа «раз в час» — упростить для прототипа (отзыв в UI).
REQ-1.5-proxy | §1.5.6 | Работа через HTTP/HTTPS прокси | v1 | deferred | нет | — | — | Excel: настройка через UI модуля — v1.
REQ-1.6-server | §1.6 | Сервер: приём, БД, нормализация Win/Linux, UI | mvp | planned | да | backend monitoring module, metric_values, Flyway | Метрики Win/Linux в единых графиках
REQ-1.7-wisla | §1.7 | Интеграция с центральной WISLA | v1 | deferred | нет | INTEGRATION_WISLA_*.md, WislaEventBridge, Kafka config | — | Excel: не обязательна в первой версии. Swagger ждём.
REQ-1.8-registration | §1.8 | Регистрация и версия агента | mvp | planned | да | monitored_devices → workstations | Авто-регистрация, версия в карточке
REQ-1.9-agentless | §1.9 | Безагентный режим WinRM/SSH | — | waived | нет | — | — | Excel: не нужен.
REQ-1.10-templates | §1.6 + NS | Zabbix-шаблоны .template для метрик и порогов АРМ | mvp | planned | да | monitoring-templates/, MonitoringTemplateResolver, ThresholdEvaluation | Порог CPU/диск через trigger; не SNMP-collector | Тащим в MVP: движок уже в NS. Пишем ARM-шаблоны, агент шлёт те же keys.
REQ-2.1-registry | §2.1 | Реестр АРМ (hostname, IP, ОС, пользователь) | mvp | planned | да | MonitoringPageComponent → WorkstationsList | Список 2 VM с корректными полями
REQ-2.2-inventory | §2.2 | Инвентарь железа (CPU, RAM, диски, S/N) | v1 | deferred | нет | device info tab | — | Excel: S.M.A.R.T./серийники — не MVP.
REQ-2.3-groups | §2.3 | Группы/теги АРМ | mvp | planned | да | tags в monitoring devices | Одна группа/тег на хост | Прототип: одно текстовое поле group.
REQ-2.4-profiles | §2.4 | Профиль мониторинга для группы | v1 | deferred | нет | monitoring templates assignment | — | Прототип: один шаблон на всех.
REQ-2.5-status | §2.5 | Статус online/offline, last contact, версия агента | mvp | planned | да | availability refresh, device status badges | Offline через N мин без heartbeat
REQ-3.1-metrics-ui | §3.1 | Текущие значения и история метрик (графики) | mvp | planned | да | DeviceCard metrics tab, chartPanels API | Графики CPU/RAM/диск за 24 ч
REQ-3.2-disk | §3.2 | Диск: занятость, свободное место | mvp | planned | да | template items disk.* | % и ГБ на системном томе | Задержки диска — deferred.
REQ-3.3-cpu | §3.3 | CPU: загрузка, очередь/iowait | mvp | planned | да | template item cpu.util | График загрузки CPU | iowait — если агент отдаёт.
REQ-3.4-ram | §3.4 | ОЗУ: использование и доступная | mvp | planned | да | template item mem.* | График RAM
REQ-3.5-smart | §3.5 | S.M.A.R.T. / здоровье диска | — | waived | нет | — | — | Excel: не MVP, отдельное ПО.
REQ-3.6-network | §3.6 | Доступность АРМ (online/offline) | mvp | planned | да | availability_history, Wisla availability events | Статус в списке и карточке
REQ-3.7-log-metrics | §3.7 | Метрики по журналам (частота error/warning) | v1 | deferred | нет | trigger на счётчики log.* | — | Прототип: сами события логов, без агрегированных метрик.
REQ-4.1-services | §4.1 | Контроль перечня служб (running/stopped/failed) | mvp | planned | да | events на trigger service.* | 3–5 служб в конфиге, статус в карточке | Excel: общее состояние хоста, не CPU по службе.
REQ-4.2-service-resources | §4.2–4.3 | Ресурсы по службе (CPU/RAM), графики | v1 | deferred | нет | — | — | Excel: смотрим общее состояние хоста.
REQ-4.5-bsod | §4.5 | BSoD / kernel panic | mvp | planned | да | monitoring_events | Событие BSoD с описанием в UI | Есть скрипт; PDF kolicestvo-bsod — референс отчёта.
REQ-4.6-event-feed | §4.6 | Лента значимых событий по АРМ | mvp | planned | да | EventsPage, device events tab | Сбои служб, пороги, offline в ленте
REQ-4.7-logs-view | §4.7 | Просмотр логов ОС в карточке АРМ | mvp | planned | да | новая вкладка в DeviceCard | Warning/error, фильтр по уровню, переход ↔ аварийный журнал | TTL: для прототипа 90 дней в коде, Excel хотел «без срока» — зафиксировать лимит.
REQ-4.8-alarm-journal | §4.8 | Журнал аварийных сообщений в карточке АРМ | mvp | planned | да | events + флаг processed | Фильтр, уровень, «обработано»
REQ-5.1-availability | §5.1 | Периоды доступности АРМ (uptime / last seen) | mvp | planned | да | availability_history | Last seen в карточке
REQ-5.2-5.6-sessions | §5.2–5.6 | Вход/выход, активная сессия, тип RDP/SSH | mvp | planned | да | новая вкладка Sessions | Текущий пользователь; Win 1 сессия; Linux несколько; тип сессии | Ответ 003.1 про JWT — ошибка, уточнить отдельно. PDF monitoring-aktivnyx-polzovatelei — референс.
REQ-5-security-log | §5 | Security log / PAM / wtmp (глубокий аудит) | — | waived | нет | — | — | Excel: не MVP.
REQ-6.1-6.2-reports | §6.1–6.2 | Отчёты по АРМ и парку | mvp | planned | да | новый Reports module; пороги из templates | CSV + XLSX за период
REQ-6.3-export | §6.3 | Экспорт PDF / CSV / XLSX | mvp | planned | да | — | CSV и XLSX в MVP; PDF — если успеем | Excel: оба табличных формата; PDF в доп.
REQ-6.4-recommendations | §6.4–6.5 | Рекомендации модернизации/замены | v1 | deferred | нет | trigger templates + текстовые шаблоны | — | Прототип: авто-текст из сработавших triggers.
REQ-7.1-alerts | §7.1 | Правила оповещения по порогам и событиям | mvp | planned | да | ThresholdEvaluation, trigger expressions | Диск, offline, служба stopped
REQ-7.2-email | §7.2 | Email-уведомления | mvp | planned | да | SystemSettings SMTP, notification subscriptions | Тестовый алерт на почту
REQ-7.3-telegram | §7.3 | Telegram | mvp | planned | да | новый TelegramNotifier | Алерт и уведомление о закрытии хоста
REQ-7.5-processed | §7.5 | Признак «обработано» в журнале аварийных | mvp | planned | да | event acknowledge pattern | Инженер помечает событие обработанным
REQ-7-maintenance | §7 + Excel 022.4 | Окно техобслуживания (mute alerts) | mvp | planned | да | новая сущность maintenance_windows | В окне ТО алерты не шлются | Excel: явно в MVP.
REQ-8.1-card | §8.1 | Карточка АРМ (все обязательные блоки) | mvp | planned | да | DeviceCardComponent + вкладки | Скриншот photo_2026-06-16 как референс layout
REQ-8.2-attention | §8.2 | Список АРМ, требующих внимания | mvp | planned | да | EventsPage filters / PROBLEMS widget | Фильтр по открытым проблемам
REQ-8.3-charts | §8.3 | Графики истории за период | mvp | planned | да | metrics tab | Выбор периода 24ч / 7д
REQ-8.5-roles | §8.5 | Роли: просмотр / администрирование | mvp | planned | да | Spring Security roles, adminGuard | OPERATOR vs ADMIN
REQ-8-mobile | §8 + Excel 011.3 | Мобильная адаптация UI | mvp | planned | да | PrimeNG responsive, shared-ui.css, flex layout | Список + карточка читаемы на телефоне | Тащим в MVP: PrimeNG уже responsive; доработать карточку и таблицы.
REQ-8-login | §8 | Страница входа (локальный / LDAP) | mvp | planned | да | LoginPageComponent | Скриншот photo_2026-05-19 | LDAP — если успеем; локальный точно.
REQ-INFRA-DB | §9 / infrastructure | СУБД: TimescaleDB (PostgreSQL 16) — единое хранилище | mvp | planned | да | docker-compose timescaledb, metric_values hypertable, Flyway, JPA | docker-compose up timescaledb; backend пишет метрики и события в wisla_arm | Явно зафиксировано в дорожная-карта.yaml → infrastructure. SQLite только на агенте (буфер).
REQ-9.1-metrics-retention | §9.1 | История метрик (30 дней default) | mvp | planned | да | TimescaleDB, metric_values | 30 дней, настраиваемо в конфиге
REQ-9.2-events-retention | §9.2 | Хранение событий, аудита, логов | mvp | planned | да | Flyway + TTL job | Данные не пропадают на пилоте | Не «без срока» — осознанный компромисс для 5000 АРМ.
REQ-9.3-aggregation | §9.3 | Агрегация старых метрик | v1 | deferred | нет | Timescale continuous aggregates | —
REQ-10.1-software | §10.1 | Инвентаризация ПО | — | waived | нет | — | — | Excel: скорее не будем.
REQ-10.2-search-user | §10.2 | Поиск АРМ по пользователю | v1 | deferred | нет | search в списке | —
REQ-10.3-multi-disk | §10.3 | Несколько дисков/разделов | mvp | planned | да | LLD или multi item в template | Системный + один data-том
REQ-10.5-comments | §10.5 | Комментарий инженера к АРМ/событию | v1 | deferred | нет | — | —
REQ-10.6-sso | §10.6 | SSO через WISLA | — | waived | нет | auth module hook | — | Excel: не в пилоте.
REQ-10.7-dashboards | §10.7 | Сводные дашборды по парку | mvp | planned | да | DashboardsList, PROBLEMS widget | Виджет: проблемные ПК, алерты за сутки

## Инфраструктура
Параметр | Значение
СУБД | TimescaleDB (PostgreSQL 16)
Dev | docker-compose service timescaledb (из NS)
Образ | timescale/timescaledb:latest-pg16
Порт (host) | 5435
БД MVP | wisla_arm
JDBC | jdbc:postgresql://localhost:5435/wisla_arm
Метрики | metric_values (hypertable)
Документ | дорожная-карта.yaml → infrastructure
Требование | REQ-INFRA-DB